## План проекта
Этап проекта | начало | конец | длительность | задержка
Обоснование дипломного проекта | 2014-09-22 | 2014-12-14 | 84 | 0
Представление результатов этапа обоснования ДП | 2014-12-15 | 2014-12-19 | 5 | 0
Организационное собрание | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 1 | 44
Практика по профилю специальности | 2015-02-03 | 2015-03-22 | 48 | 0
Защита результатов ППС | 2015-03-23 | 2015-03-27 | 5 | 0
Преддипломная практика + расчет экономической части | 2015-03-30 | 2015-05-10 | 42 | 2
Тестирование и демонстрация работающего ДП | 2015-05-11 | 2015-05-15 | 5 | 0
Дипломное проектирование | 2015-05-18 | 2015-06-07 | 21 | 2
Защиты ДП | 2015-06-08 | 2015-06-19 | 12 | 0
Formulas:
конец = [начало]+[длительность]-1
начало = [конец, row above]+[задержка]+1

## Стоимость оборудования
Наименование оборудования | Первоначальная стоимость, руб. | Срок полезного использования | Фактический срок использования «на проект» | Стоимость оборудования «на проект» (амортизация), руб. | Ежемесячная норма амортизации | Ежемесячная сумма амортизации
Ноутбук | 30000 | 60 | 8 | 4000 | 1.6667 | 500
Сканер | 7000 | 48 | 8 | 1166.6667 | 2.0833 | 145.8333
Стол | 10000 | 84 | 8 | 952.381 | 1.1905 | 119.0476
Кресло | 4500 | 48 | 8 | 750 | 2.0833 | 93.75
Диван | 15000 | 60 | 8 | 2000 | 1.6667 | 250
Кулер | 7000 | 72 | 8 | 777.7778 | 1.3889 | 97.2222
Монитор | 20000 | 60 | 8 | 2666.6667 | 1.6667 | 333.3333
Принтер | 6500 | 72 | 8 | 722.2222 | 1.3889 | 90.2778
Итого |  |  |  | 13035.7143

## Фонды
Сотрудник | Оклад, | Количество часов | ФОТ, руб.
| руб/час |  | ЗП | НДФЛ (13%)
Руководитель дипломного проекта | 250 | 50 | 12500 | 1625
Консультант по обоснованию | 90 | 10 | 900 | 117
Консультант по специальной части | 90 | 5 | 450 | 58.5
Консультант по разработке ТЗ | 90 | 8 | 720 | 93.6
Консультант по стандартизации | 90 | 3 | 270 | 35.1
Консультант по разработке ТО | 90 | 3 | 270 | 35.1
Консультант по экономике | 90 | 5 | 450 | 58.5
Консультант по представлению ДП | 90 | 3 | 270 | 35.1
Итого: |  |  | 15830 | 2057.9
| ПФР – 22% | 0.22 | 3482.6
| ФСС – 2,9% | 0.029 | 459.07
| ФФОМС – 5,1% | 0.051 | 807.33
| Итого |  | 4749

## Итоги
Элемент затрат | Сумма, руб. | Доля, %
Оборудование | 13036 | 26.3433
Оборотные средства | 7750 | 15.6613
Фонд оплаты труда | 15830 | 31.9895
Взносы во внебюджетные фонды | 4749 | 9.5968
Непредвиденные расходы | 8120 | 16.409
Себестоимость | 49485 | 100